## 22052022
Daily Meeting - Report
| Số lượng tham gia: |  | 5
| Vắng: (ghi rõ số lượng, acc người vắng mặt) |  | 0
STT | Account | Done | Doing | To Do | Issue | Action | Status
1 | hoangnvhe151236 |  | DB diargam | login, register(BE)
2 | hungnmhe151211 |  | login, register | User Profile
3 | thachdphe151521 |  | home | cart (back-end)
4 | duclmhe140328 |  | cart | blogs list
5 | vonvahe151420 |  | product details | blog details

## 23052022
Daily Meeting - Report
| Số lượng tham gia: |  | 5
| Vắng: (ghi rõ số lượng, acc người vắng mặt) |  | 0
STT | Account | Done | Doing | To Do | Issue | Action | Status
1 | HoangNVHE151236 |  | DB diargam | login, register(BE) | register db k nhận | solved | done
2 | HungNMHE151211 |  | login, register | User Profile | bootstrap k nhận | solved | done
3 | ThachDPHE151521 |  | home | cart (back-end) | lỗi login xong k chuyển hướng home | solved | done
4 | DucLMHE140328 |  | cart | blogs list | cart k hiển thị | pending
5 | VoNVAHE151420 |  | product details | blog details